Проект

ДОГОВОР

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „КАСОВ ЦЕНТЪР НА БНБ В ГР. ПЛОВДИВ“

Днес,…………………2017 г. в гр. София между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл.„Княз Александър I“ № 1, код по БУЛСТАТ 000694037, представлявана от г-жа СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА – главен секретар, в качеството й на възложител съгласно Заповед № БНБ-139236/07.09.2017 г. и г-жа ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

………………………………………., със седалище и адрес на управление:……………………………….. ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (попълва се приложимото според случая) ……………………….., представляван/а/о от ………………………. в качеството на ……………………., съгласно……………………….., наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с проведена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от ЗОП и Решение № …………/…….. 2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив“, се сключи този договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши срещу възнаграждение и при условията на този договор строителството на обект „Касов център – гр. Пловдив”, (наричан по-долу за краткост „КЦ-Пловдив” или „обекта”).

Обектът е разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.540.20 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двадесет), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Тракия, бул. „Ягодовско шосе“ № 2, с площ на имота 6 769 (шест хиляди седемстотин шестдесет и девет) кв. м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Обектът „Касов център – гр. Пловдив“ е първа категория строеж по чл. 137, ал. 1, т. 1, б „е“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Обектът „Касов център – гр. Пловдив“ се състои от две групи обекти: обекти с общо предназначение (ООП) и обекти със специално предназначение (ОСП), като с настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изграждането на обектите с общо предназначение.

(2) Изграждането на обекта по ал. 1 включва следните дейности:

1. Извършване на строително-монтажни работи (СМР) и

2. Извършване на свързани със СМР по т. 1 доставки на материали и съоръжения.

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради обекта „КЦ – Пловдив“ като извърши СМР и свързаните с тях доставки по чл. 1, ал. 2 в обхват и съдържание, съгласно:

- „Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, Техническия проект за обекта, Количествените сметки на Проектанта по всички части на техническия проект, одобрени с протокол № ……….. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) и Работните проекти за обекта;

- Разрешение за строеж, както и съпътстващите го документи;

- Техническото предложение и ценовото предложение (съдържащо количествено-стойностните сметки по всички части на техническия проект за обекта) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

които приложения са неразделна част от този договор („Приложенията“).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради обекта „КЦ – Пловдив“ в съответствие с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 26 от настоящия договор работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

- II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да завърши СМР и да извърши доставките по чл. 1, ал. 2, както и да предаде обекта в цялост с констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството във връзка с чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – като предаването на обекта следва да бъде извършено в срок до ……….. (………………………..) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка със съставяне на протокол № 2 за откриване на строителна площадка и за определяне на строителната линия и ниво съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2 от посочената наредба.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури охрана на обекта, съгласно „Изисквания за охраната на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по време на строителството на обекта“, неразделна част от този договор, считано от датата на откриване на строителната площадка със съставяне на Протокол № 2 за определяне на строителната линия и ниво съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на издаване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Договорът се изпълнява в рамките на утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласуван с останалите участници в строителството РПОИС, съставен по реда на чл. 26 от настоящия договор. В случай че се налагат промени в РПОИС, които засягат срока на договора, промените се съгласуват с останалите участници в строителството.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на договора – гр. Пловдив.

IІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) За изграждане на обекта „Касов център – гр. Пловдив“, предмет на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съобразно цени по видове работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- За изпълнение на възложените по чл. 1 СМР и свързаните с тях доставки, за които в количествено-стойностните сметки (КСС) в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са предложени единични цени – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение на база единичните цени, предложени в КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, умножени по количествата, посочени в КСС за съответните части на техническия проект на обекта като общата сума на всички плащания по настоящата точка е в размер на …………… (………………) лева без ДДС за целия срок на договора, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение да възложи извършването на всички СМР и/или свързани с тях доставки и/или на пълните количества СМР и/или свързаните с тях доставки, посочени в КСС в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и относимата документация.

- За изпълнение на възложените по чл. 1 СМР и свързаните с тях доставки, за които в КСС в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са предложени единични цени (непредвидени видове СМР и/или доставки), както и допълнителни количества СМР и/или доставки, за които има предложени единични цени, които надвишават количествата предвидени в КСС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение, както следва:

2.1. за непредвидени видове СМР и/или доставки възнаграждението се формира на база одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализни цени, изготвени въз основа на оферираните ценообразуващи показатели в съответствие с механизма, описан в ал. 4;

2.2. за допълнителни количества СМР и/или доставки възнаграждението се формира на база единичните цени, предложени в КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, умножени по необходимите допълнителни количествата,

като общата сума на всички плащания по настоящата точка не може да надхвърля ………………….(……………………) лева без ДДС за целия срок на договора, освен в хипотезата на ал. 2, която сума представлява 15 % от сумата по т. 1.

Констатирането, изпълнението и разплащането на непредвидени и/или допълнителни количества СМР и/или доставки се извършва въз основа на заменителни таблици, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от него лица, лицето, упражняващо строителния надзор, лицето, упражняващо авторския надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица, като към заменителната таблица в случаите по т. 2.1 се прилага и съответната анализна цена (по Образец), съставена и одобрена по реда на чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3.

(2) В случай на необходимост от възлагане и заплащане на непредвидени и допълнителни количества СМР и/или доставки, което води до надвишаване сумата по ал. 1, т. 2 и при условие, че има невъзложени СМР и/или доставки по ал. 1, т. 1. стойността на последните може да бъде използвана за възлагане на необходимите непредвидени и/или допълнителни количества СМР и/или доставки. В този случай в заменителна таблица по ал. 1, т. 2 се посочват и невъзложените СМР и/или доставки по ал. 1, т. 1, чиято стойност е равна на стойността на непредвидените видове и/или допълнителните количества СМР и/или свързаните с тях доставки.

Заплащането на непредвидените видове и/или допълнителни количества СМР и/или доставки при никакви обстоятелства не следва да води до надвишаване на сумата по ал. 7.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска заплащане на стойността на извършени СМР и/или доставки, ако те са вследствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, упражняващо авторски надзор и лицето, упражняващо строителен надзор отклонение от инвестиционните проекти;

2. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, упражняващо авторски надзор и лицето, упражняващо строителен надзор отклонение от Количествените сметки на Проектанта по всички части на техническия проект, който е приложение към договора;

3. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

4. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

5. Влагане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на некачествени, негодни или неподходящи материали.

(4) Всички видове СМР и свързаните с тях доставки, за които в КСС към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са предложени единични цени (непредвидени видове СМР и/или доставки) ще се остойностяват чрез съставяне на анализна цена съгласно образец към настоящия договор при съблюдаване на следните ценообразуващи параметри в зависимост от вида СМР, съответно свързаните с тях доставки:

1. Ценообразуващи параметри, предложени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.1. Часова ставка на труда                                                            ...………. лева/час;

1.2. Допълнителни разходи върху:

1.2.1. труда                                                                   ………….%

1.2.2. механизация                                                       ………….%

1.3. Доставно-складови разходи върху материалите/съоръженията   ………….%

1.4. Печалба                                                                                   ………….%

1.5. ДДС – съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

2. Разходната норма за труд съгласно актуалните Трудови норми в строителството (ТНС)/Уедрените сметни норми (УСН)/Сметните норми (СН), като ако няма разходна норма, същата ще се определя чрез съгласуване между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проектанта;

3. Разходната норма за материали съгласно актуалните УСН/СН;

4. Цената на необходимите материали/съоръжения съгласно представени фактури, които удостоверяват цената, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е придобил съответните материали/съоръжения от трето лице (издадена от производител/доставчик/дистрибутор и др.).

(5) В цените и ценовите параметри по предходните алинеи и по Ценовото предложение (в т.ч. КСС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на строителството на обекта „КЦ-гр. Пловдив“, предмет на този договор, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В цените по ал. 1 се включват и разходите за:

а) застраховката, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да сключва по Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството;

б) персонала, който ще изпълнява поръчката;

в) ползване на съответен софтуер за изчисленията по проучвателната и проектна документация;

г) разходи, свързани с всички други задължения, произтичащи от този договор;

д) печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Цените и ценовите параметри по предходните алинеи и по Ценовото предложение (в т.ч. КСС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен ако промяната е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В съответния случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за по-ниските ценови стойности в момента на представяне на съответната фактура по чл. 7 от настоящия договор.

(7) Общата стойност на договора не може да надхвърля сумата от ………. …………………….  (……………………………………) лева без ДДС, образувана от сбора на сумите по ал. 1, т. 1 и 2  (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на договора“). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT следи стойността на извършените плащания и информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при достигането на тази стойност.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по този договор, както следва:

- Сумите, дължими за СМР и свързаните с тях доставки по чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, се заплащат ежемесечно в срок до 10 (десет) работни дни от одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подробни ведомости и протокол (обр. Акт. 19), съставени и одобрени по реда на чл. 32, ал. 1 от настоящия договор.

- Сумите, дължими за СМР и свързаните с тях доставки по чл. 5, ал. 1, т. 2 от настоящия договор, се заплащат ежемесечно в срок до 10 (десет) работни дни от одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подробни ведомости и протокол (обр. Акт. 19), съставени и одобрени по реда на чл. 33, ал. 1 от настоящия договор, като се прилага и копие на подписаната съответна заменителна таблица.

Чл. 7. (1) Плащанията по този договор се извършват в сроковете по чл. 6 въз основа на:

- Подробна фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и

- Съответен приемателно-предавателен протокол, с който се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи по чл. 6, както следва:

  - За сумите, дължими по чл. 6, т. 1 – приемателно-предавателен протокол по чл. 32, ал. 1;

  - За сумите, дължими по чл. 6, т. 2 – приемателно-предавателен протокол по чл. 33, ал. 1.

(2) Сроковете за плащане по настоящия договор спират да текат, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде уведомен писмено чрез съответен констативен протокол, че фактурата му не може да бъде платена поради констатирани нередности в съответните документи по чл. 6 и/или приложенията към тях. Срокът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани констатираните нередности и страните подпишат съответния приемателно-предавателен протокол.

(3) В случая по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка за времето на спиране на плащанията.

Чл. 8. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) В случай че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, цената следва да се счита изменена в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

- IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС по чл. 5 ал. 7, а именно ………… (……………………..) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответен документ за изменение на гаранцията в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 11 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 12 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от договора.

Чл. 11. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	Българска народна банка

BIC:	           BNBGBGSF

IBAN:	BG40BNBG96611000066123

Разходите за превод на паричната сума са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за усвояване на Гаранцията за изпълнение по този договор.

- Да бъде със срок на валидност до края на изтичане и на последния гаранционен срок по чл. 38, ал. 4 и ал. 5 плюс 30 (тридесет) дни след изтичането на този срок, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Да бъде със срок на валидност до края на изтичане и на последния гаранционен срок по чл. 38, ал. 4 и ал. 5 плюс 30 (тридесет) дни след изтичането на този срок. В случай че предоставената застраховка е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да я подновява до покриване на последния по продължителност гаранционен срок по договора. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция;

- Да е изцяло заплатена застрахователната премия;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. Една десета (1/10) от сумата по чл. 9 се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след съставяне и получаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на разрешение за ползване за обекта „Касов-център – гр. Пловдив“, а в случай на поетапно въвеждане на обекта в експлоатация по реда на Раздел VIII от настоящия договор – след получаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на последното разрешение на ползване на обекта, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по гаранцията.

2. Останалата част от сумата на гаранцията по чл. 9 се освобождава поетапно, в срок да 30 (тридесет) дни след изтичане на всеки отделен гаранционен срок съгласно чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от настоящия договор. Сумите, които ще се освобождават са в размер на 5% от стойността на реално разплатените количества СМР и/или доставки, чиито гаранционен срок е изтекъл, след приспадане на удържаните суми по неустойки и/или обезщетения, ако има такива. След изтичане на най-дългия гаранционен срок,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови остатъка от сумата по гаранцията в срока по изр. 1.

(2) При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(3) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на съответната сума по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в това число през време на гаранционните срокове по чл. 38, ал. 4 и ал. 5 и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от своите задължения по договора в това число във връзка с гаранционните срокове по чл. 38, ал. 4 и ал. 5, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато извършеното строителство не съответства на документите по чл. 2 и/или на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на усвояване на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за усвояване и неговото основание. Усвояването на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила респективно съответният гаранционен срок по чл. 38, ал. 4 и ал. 5 не е изтекъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са били предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно изискванията на този договор.

- V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 20. (1) Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

(2) Ако възникнат препятствия за изпълнение на договора, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5 до чл. 8 от договора;

- Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да изгради обекта „Касов-център – гр. Пловдив“ в това число да извърши всички СМР и свързаните с тях доставки на материали и/или съоръжения, възложени по настоящия договор, както и да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия строител, в уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора, Приложенията към него, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разпоредбите на всички приложими към предмета на договора нормативни актове, както и в съответствие с всички издадени във връзка с обекта административни актове.

- Да влага при изпълнението на СМР, в съответствие на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, висококачествени материали и строителни изделия съобразно приложимите нормативни изисквания, стандарти, отраслови норми, както и да извършва качествено СМР съгласно инвестиционни проекти (технически проекти, работни проекти), съгласно изискванията на Българските държавни стандарти (БДС) или еквивалентни стандарти и всички нормативни актове, регулиращи съответните дейности и вида на СМР.

- Да представя на останалите участници в строителството с придружително писмо мостри на материалите и/или документацията, необходими за преценка качеството на предстоящите за влагане в обекта материали и/или съоръжения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да влага материали и/или съоръжения, които не са били одобрени от останалите участници в строителството.

- Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни мостри на материалите и/или документация, извън представените по т. 3, с оглед провеждане за допълнителни изпитания, проби и/или технически измервания при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 23, т. 2 от настоящия договор.

- Да доставя материалите/съоръженията, придружени с декларации за съответствие и/или сертификати за качество и произход от производителя или от неговия упълномощен представител.

- Да съхранява доставените по този договор материали и/или съоръжения, свързани със съответните СМР в склад за своя сметка, до момента на влагането им/монтажа им, с изключение на случаите, когато доставените материали и/или съоръжения са на изпълнителите на обекти със специално предназначение.

- При извършване на строителството на обекта да спазва законовите изисквания, свързани с извършването на СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, включително относно опазването на околната среда и безопасността на труда.

- Да поправя некачествено извършени СМР и да заменя некачествени строителни материали за своя сметка.

- Да си съдейства с всички останали участници в строителния процес, както и с всички компетентни държавни органи и институции с оглед изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация.

- При изграждането на обекта да опазва от повреди, а в случай на повреда да възстановява съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- Да изпълнява мерките и препоръките, както и всички законосъобразни указания на останалите участници в строителството;

- Да спазва изискванията за съхраняване на цялата документация, свързана със строежа, както и във връзка с размножаването й.

- Да изготвя и съхранява надлежно и в подходящи условия цялата строителна документация съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички приложими нормативни актове за съответната категория строеж, както и да спазва указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на създаването и окомплектовката на необходимите документи, в това число на екзекутивната проектна документация (ако е съставена такава).

- Самостоятелно и за своя сметка, докато трае изпълнението на договора да осигурява спазването на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и относимите нормативни актове при извършване на СМР и/или свързаните с тях доставки, в това число да осигури при работа на неговия персонал на територията на обекта спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са сведени до знанието им и инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), изготвен от проектанта, и да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

- Да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР и свързаните с тях доставки, с цел осигуряване на безопасност на всички хора, имащи достъп до обекта.

- Да осигури изграждането на всички временни съоръжения като скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на СМР на обекта и свързаните с тях доставки, както и тяхното отстраняване след приключване на СМР и свързаните с тях доставки.

- Да заплаща за своя сметка всички разходи за вода, за електрозахранване и други консумативи за нуждите на строителството.

- Да осигури съоръжения за измиване на гумите на излизащите от обекта автомобили.

- Да осигури и поддържа една устойчива на климатичните условия информационна табела по чл. 157, ал. 7 от ЗУТ на български език,  монтирана на входа на обекта или на друго място, одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Табелата и информацията върху нея трябва да бъде одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди нейното изпълнение и монтиране. Табелата трябва да е монтирана в обекта от деня на съставяне на протокол № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

- Да осигури достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до финансова, техническа, счетоводна и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на настоящия договор.

- Да изпълнява всички свои задължения по настоящия договор чрез работници и служители, притежаващи нужната професионална квалификация, опит и умения като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за професионалната им компетентност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява СМР и свързаните с тях доставки с работници и служители, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата и Списък на лицата, които ще изпълняват строителството, като до обекта ще бъдат допускани само лица, включени в тези списъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в списъците в срок до 2 (два) работни дни от настъпване на промяната, като такава промяна се допуска само след писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при положение, че заместващият притежава най-малко опита и професионалната квалификация на заменения.

- Да застрахова работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, съгласно изискванията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".

- Да спазва правилата за достъп до обекта и пропускателния режим, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изграждането на обекта без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

- Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в това число да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване проверки за изпълнението на договора, при взимане на проби, при извършване на замервания и при създаване на снимков материал, както и да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до обекта и цялата документация;

- Да изпълнява изискванията и указанията на изпълнителите на ОСП в случаите, когато изпълнител на ОСП упражнява контрол съгласно чл. 24, т. 5;

- Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за фактическото завършване на СМР и свързаните с тях доставки;

- Да пази в поверителност конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 52 от договора;

- Да поддържа за срока на договора валидни сертификати БДС/ EN/ ISO 9001:2008/2015 (или еквивалент) с обхват, сходен с предмета на поръчката и БДС/ EN/ ISO 14001:2005/2015 (или еквивалент) за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката.

(2) При изпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

      - Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- Изпълнението на СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

- Своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;

- Съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване (ако е необходимо), както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

- Съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия на основание чл. 163, ал. 3 от ЗУТ в това число за щети, причинени на лица, публично или частно имущество при или по повод извършване на СМР и/или свързаните с тях доставки. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност с лицето, упражняващо строителен надзор за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти на основание чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща за своя сметка сумите за всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с извършване на строителството.

(6) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи разрешение за ползване на обекта поради причини, които могат да се вменят във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то той се задължава да отстрани всички недостатъци/несъответствия, които са попречили за получаването му. В случай че това е невъзможно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата гаранция за изпълнение.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

      - Да осъществява контрол по изпълнението на този договор относно качественото и точно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответните срокове без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

      - Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни мостри на материалите и/или документация, освен представените по чл. 22, ал. 1, т. 3, с оглед провеждане на допълнителни изпитания, проби и/или технически измервания за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и/или свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, съществуващите компоненти на сградата, конструкцията и фундирането й. В случаите, когато допълнителните изпитания, проби и/или измервания, докажат, че СМР и/или свързаните с тях доставки, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отговарят на съответните действащи нормативни изисквания, разходите за извършените изпитания, проби и/или измервания, и за отстраняване на констатираните нередности са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да заплаща определената цена по размер, начин и в срок, уговорени между страните в настоящия договор.

- Да осигури за своя сметка и в съответствие с утвърдения по реда на чл.  26 РПОИС всички документи, необходими за законосъобразното откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

- Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка за изграждане на обекта.

- Към датата на подписване на настоящия договор да има сключени:

  - Писмен договор за извършване на авторски надзор с проектанта, изготвил инвестиционния проект и

  - Писмен договор за извършване на строителен надзор с консултант по чл. 166 на ЗУТ.

- Да сключи договори за изпълнение на обектите със специално предназначение (ОСП) в съответствие с РПОИС. Изпълнителите на ОСП осъществяват авторски надзор и контрол върху СМР и/или свързаните с тях доставки, извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които имат отношение към ОСП.

- Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни от сключването на договора за лицата и данни за контакт с тези лица, които ще упражняват строителен надзор, авторски надзор и инвеститорския контрол при изграждането на обекта.

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно сроковете, посочени в РПОИС:

      - Три комплекта от техническия проект на обекта по всички части.

      - Три комплекта от работните проекти на обекта.

(2) За предоставянето на документите по ал. 1 страните съставят протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ограничи достъпа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да някои части от проектите, поради съображения за конфиденциалност, без това да възпрепятства работата по изпълнение на предмета на договора.

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без допълнително заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да състави работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС) въз основа план за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), съставен от проектанта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи РПОИС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на предоставяне на съставения ПОИС от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда за предаване на уведомления по чл. 58 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения РПОИС, за което страните подписват предварителен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ РПОИС с останалите участници в строителството в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверена в предварителния протокол по ал. 2. В случай на забележки от страна на някой от другите участници в строителството в това число на самия ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като последният се задължава да даде необходимите разяснения и/или да коригира РПОИС в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаване на уведомлението по предходното изречение.

(4) Съгласуваният с всички участници в строителния процес РПОИС се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на окончателен протокол.

(5) В случай на необходимост от извършване на промени в РПОИС в хода на извършване строителството на обекта, страната, която инициира промяната, уведомява писмено насрещната страна за причините, обуславящи промяната. За извършване на промяната се спазват редът и сроковете по предходните алинеи като първоначалният срок от 10 (десет) работни дни за изготвяне на промяна в РПОИС започва да тече от получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на промяната, придружено със съответните документи, обуславящи промяната (ако е приложимо).

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимост от извършване на непредвидени видове и/или допълнителни количества СМР и/или свързани с тях доставки на материали и съоръжения. В уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да мотивира необходимостта от извършване на съответните СМР и/или свързаните с тях доставки, както и да посочи срока за изпълнението им в съответствие с РПОИС и стойността им, като представи към уведомлението и проект на анализна цена и заменителна таблица, в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 4. В случай че е налице хипотезата на чл. 5, ал. 2 от настоящия договор в заменителната таблица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да посочи и невъзложените СМР и/или доставки по чл. 5, ал. 1, т. 1, чиято стойност е равна на стойността на непредвидените видове и/или допълнителните количества СМР и/или свързаните с тях доставки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по предходната алинея с останалите участници в строителството в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на уведомлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заедно с всички приложени към него документи. В случай на забележки от страна на някой от другите участници в строителството в това число на самия ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като последният се задължава да даде необходимите разяснения и/или да коригира съответните документи в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаване на уведомлението по предходното изречение.

(3) Документите относно извършване на непредвидените видове и/или допълнителните количества СМР и/или свързани с тях доставки на материали и съоръжения се одобряват чрез подписване от страна на участниците в строителството (ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРОЕКТАНТАТ и КОНСУЛТАНТ (лице, упражняващо строителен надзор) на четиристранен протокол и на окончателна заменителна таблица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже подписването на протокола при неточности в анализната цена, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в анализната цена (съставена по образец) стойност на СМР и/или свързани с тях доставки е необосновано висока.

(4) След подписване на протокола по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на съответните непредвидени видове и/или допълнителни количества СМР и/или свързани с тях доставки на материали и съоръжения с писмена заявка. Независимо от подписването на протокола по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да възложи извършването на съответните СМР и/или свързаните с тях доставки, ако заплащането на същите би довело до:

- надвишаване на стойността по чл. 5, ал. 1, т. 2 и не е налице хипотезата на чл. 5, ал. 2 или

- надвишаване стойността на договора по чл. 5, ал. 7 от договора;

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши съответните непредвидени видове и/или допълнителни количества СМР и/или свързани с тях доставки на материали и съоръжения в съответния срок, посочен в уведомлението по ал. 1, съобразно с РПОИС.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури денонощна охрана на обекта, без допълнително заплащане,  считано от датата на откриване на строителната площадка със съставяне на Протокол № 2 за определяне на строителната линия и ниво съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на съставяне констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай на въвеждане на обекта в експлоатация по реда на Раздел VIII охраната следва да бъде осигурена до датата на съставяне на последния констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от наредбата.

Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед обстоятелството, че обектът по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор е първа категория на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „е“ от ЗУТ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има и поддържа за целия срок на договора валидна застрахователна полица за риска „Професионална отговорност“, чиято застрахователна сума за период от една година е в размер на ……. /…… / лева, съгласно посоченото от него в заявлението за участие в ограничената процедура.

(3) Ако в застрахователния договор бъде определен лимит за едно събитие – то лимитът за едно събитие не може да бъде по-малък от …… /……/ лева, съгласно посочената от него застрахователна сума в заявлението за участие.

VI.   ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПОЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 30. За начало на строежа на обекта на основание чл. 157 от ЗУТ се счита денят на съставяне на Протокол № 2 за определяне на строителната линия и ниво съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От деня на съставяне на Протокол № 2 започва да тече срокът по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.

Чл. 31. (1) Когато в хода на изграждане на обекти с общо предназначение по чл. 1, ал. 2 се налага изпълнение на обекти със специално предназначение (ОСП) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана за предаване на строителна площадка на съответния изпълнител на ОСП. Предаването и приемането се извършва с тристранен приемателно – предавателен протокол (ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ (предаваща страна), изпълнител на ОСП), в който се описва състоянието на съответната строителна площадка към момента на предаването, в т.ч. извършени СМР и свързаните с тях доставки, качество на извършените СМР и вложените материали и/или съоръжения, резултати от проведени изпитания, наличие на недостатъци и срокове за отстраняването им, както и дали са спазени съответните срокове по РПОИС, относими към започване изпълнението на съответния ОСП.

(2) След приключване на работата от страна на изпълнителя на ОСП строителната площадка се предава обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. При предаване на строителната площадка от изпълнителя на специфичен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор се подписва тристранен протокол, аналогичен на посочения в ал. 1 като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се посочва като приемаща страна.

(3) Когато в даден момент от изпълнението на договора се предвижда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и съответните изпълнител(и) на ОСП да работят едновременно на една и съща строителна площадка, в протокола по ал. 1 се посочват условията за съвместна работа.

Чл. 32. (1) В срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни ведомости и протокол по образец (акт обр. 19) за извършените по чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящия договор през предходния месец СМР и/или свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, за което страните подписват приемателно-предавателен протокол по образец (сметка 22). Към приемателно-предавателния протокол се прилагат и всички допълнителни документи, съпътстващи изпълнението на съответните СМР и/или свързаните с тях доставки, ако са съставени или се изискват такива по силата на този договор или на действащата нормативна уредба (в това число декларации/сертификати за строителни материали и др.).

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неточности, непълноти, липсващи/неточни приложения или грешки в изготвените документи по ал. 1 или че отразената в същите информация не съответства на действително извършените СМР и/или свързаните с тях доставки, в това число ако СМР и/или свързаните с тях доставки са извършени в  отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответната документация на обекта (като технически проект, работни проекти, технически спецификации, количествено-стойностни сметки и др.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да подпише приемателно-предавателния протокол по ал. 1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват констативен протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави такъв протокол като съдържанието му е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият следва да даде писмени разяснения и/или да отстрани констатираните нередности в съответните документи, съответно в извършените СМР и/или свързаните с тях доставки за своя сметка, съгласно сроковете и условията, вписани в констативния протокол. Приемането на разясненията и/или отстраняването на нередностите се удостоверява от страните с подписване на приемателно-предавателен протокол по ал. 1.

Чл. 33. (1) В срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни ведомости и протокол по образец (акт обр. 19) за извършените по чл. 5, ал. 1, т. 2 от настоящия договор през предходния месец СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, за което страните подписват приемателно-предавателен протокол по образец (сметка 22). Към приемателно-предавателния протокол се прилагат и всички допълнителни документи, съпътстващи изпълнението на съответните СМР и/или свързаните с тях доставки, ако са съставени или се изискват такива по силата на този договор или на действащата нормативна уредба (в това число декларации/сертификати за строителни материали и др.).

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неточности, непълноти, липсващи/неточни приложения или грешки в изготвените документи по ал. 1 или че отразената в същите информация не съответства на действително извършените СМР и/или свързаните с тях доставки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да подпише приемателно-предавателния протокол по ал. 1. В този случай се прилага редът по чл. 32, ал. 2.

Чл. 34. (1) В срок до 5 (пет) работни дни след фактическото завършване на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви за своя сметка и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 2 (два) комплекта екзекутивна документация по чл. 175 ЗУТ, ако е необходимо изготвянето на такава. За предоставянето на екзекутивната документация страните подписват приемателно-предавателен протокол.

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неточности, непълноти, или грешки в изготвените документи по ал. 1 или че отразената в същите информация не съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на приложимата нормативна уредба ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да подпише приемателно-предавателния протокол по ал. 1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват констативен протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави такъв протокол като съдържанието му е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият следва да даде писмени разяснения и/или да отстрани констатираните нередности в съответните документи за своя сметка, съгласно сроковете и условията, вписани в констативния протокол. Приемането на разясненията и/или отстраняването на нередностите се удостоверява от страните с подписване на приемателно-предавателен протокол по ал. 1

Чл. 35. В срок до 10 (десет) работни дни след завършване на всички СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, включени в предмета на договора, и след предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на екзекутивната документация по чл. 34, и комплектуване на необходимата съпътстваща документация за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана за започване на приемателна процедура за приемане на обекта с акт обр.15. Процедурата се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 36. (1) За завършване на строежа на обекта на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ се счита денят на съставяне на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) На основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ със съставянето и подписването на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството строежът на обекта се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) работни дни от датата на подписване на акт обр. 15 да предаде с приемателно-предавателен протокол цялата налична документация на хартиен и магнитен носител, касаеща строителството на обекта, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неточности, непълноти или грешки в изготвените документи се прилага редът по чл. 34, ал. 2 от настоящия договор.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обстоятелството, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е издадено разрешение за ползване на обекта, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПО ТОЗИ ДОГОВОР СМР И ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 38. (1) С подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на извършваните от него по този договор СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения отговаря на нормативно установените стандарти за качество на този вид услуги и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на посочените в ал. 4 и ал. 5 гаранционни срокове да отстранява за своя сметка появилите се скрити дефекти и повреди във връзка с извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор СМР и свързаните с тях доставки с изключение на тези, възникнали в резултат на злоумишлени действия или неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Гаранционните срокове по ал. 4 и ал. 5 започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване като гаранционните срокове по ал. 4 не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

(4) Гаранционните срокове, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти – в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:

1. За строителни конструкции на сградите и съоръженията, включително и на земната основа под тях - ……………месеца/години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна следа -   …………… месеца/години, а в агресивна среда - …………… месеца/години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови, стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради (с изкл. на работите по т. 1. и 2.) - …………… месеца/години;

4. За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации, контролно- измервателни системи и автоматика - …………… месеца/години;

(5) Гаранционни срокове, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:

1. За външни ВиК мрежи; кабелно захранване НН, телефонно захранване и паркинг  -   …………… месеца/години;

2. За извършени доставки, както следва:

2.1. Подземни хидроизолационни материали ……… месеца/години;

2.2. Покривни хидроизолационни материали ……… месеца/години;

2.3. Външна дограма ……… месеца/години;

2.4. Вътрешна дограма ……… месеца/години;

2.5.. Саморазливни замазки ……… месеца/години;

2.6. Съоръжения за ОВКИ ……… месеца/години;

2.7. Съоръжения за електрозахранване: трафопост, КРУ, дизел-генератор, UPS, АВР, ГРТ, етажни и локални ел. табла ……… месеца/години;

2.8. Асансьорни уредби ……… месеца/години;

(6) Условията за „правилна експлоатация” се съдържат в представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документ относно условията за „правилна експлоатация“, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставянето на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички скрити дефекти и повреди, възникнали по време на гаранционните срокове в срок до 5 (пет) работни дни от появата на дефекта/повредата.

(8) При получаване на писмено уведомление по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изпрати „на място” свои представители в срок до 2 (два) работни дни. Двете страни подписват протокол, в който се отбелязват вида на дефекта/повредата и срока, в който същата следва да бъде отстранена.

(9) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по отстраняване на възникнали скрити дефекти и повреди в рамките на гаранционните срокове, посочени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение като усвои сумата, необходима за отстраняване на дефекта/повредата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на усвоената сума, като за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възниква задължение по раздел IV да допълни представената гаранция за изпълнение до достигане на съответната сума по чл. 9.

VIII. ЕТАПНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 39. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури въвеждане в експлоатация на обекта на два етапа, при писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В хипотезата на предходната алинея:

1. Обектът „Касов център – гр. Пловдив“ се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставяне на последния констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Гаранционните срокове по чл. 38 от настоящия договор започват да текат, считано от датата на  издаване на разрешението за ползване на съответния етап (част) от обекта, където са реализирани съответните СМР и свързаните с тях доставки.

3. Последният констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта „Касов център-гр. Пловдив“ следва да бъде съставен в срока по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.

- IХ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 40. (1) При просрочие изпълнението на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на забавеното изпълнение за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от тази сума. Неустойка в размер по предходното изречение се налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва съответните срокове за изпълнение, посочени в РПОИС.

(2) При неизпълнение на други задължения по договора, за които не е предвиден срок или за които не се дължи възнаграждение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 100 лева на ден до изпълнение на съответното задължение. Същата неустойка се налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не даде разяснения/не отстрани забележки, посочени в констативен протокол, съставен по реда на този договор.

Чл. 41. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в този договор, „Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, Техническия проект за обекта, Количествено-стойностните сметки, одобрени с протокол № ……….. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС), Работните проекти за обекта, Разрешение за строеж, както и съпътстващите го документи, Техническото предложение и ценовото предложение (в т.ч. КСС към него) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с този договор да изпълни качествено и изцяло съответните СМР и/или свързаните с тях доставки на материали и съоръжения и/или да изготви и/или представи надлежно изготвени всички необходими и изисквани по този договор и/или съгласно приложимата нормативна уредба документи, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение е лошо неточно или частично или в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни повторно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение и да развали договора.

Чл. 42. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от максималната стойност на договора по чл. 5, ал. 7.

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез усвояване на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 44. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер.

- Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) Този договор се прекратява:

1. С достигане на максимално допустимата стойност на договора по чл. 5, ал. 7;

2. С изтичане на срока на договора и при изпълнението на всички задължения на страните по него;

3. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРCЛДС).

6. В случай че:

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде заличен от регистъра на Камарата на строителите при условията на чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поддържа вписването си в първа група с оглед обстоятелството, че обектът „Касов център – гр. Пловдив“ е първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, б „е“ от Закона за устройство на територията.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не сключи задължителната застраховка по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или сключи същата в нарушение на чл. 29 от настоящия договор;

(2) Договорът може да бъде прекратен също така и:

1.	По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2.	Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 46. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на задълженията си за повече от 40 (четиридесет) календарни дни освен ако прекратяването не се дължи на причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката в това число от условията, изискванията и параметрите, посочени в приложенията към настоящия договор и във всички относими към строежа документи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 48. Във всички случаи на прекратяване на договора:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови извършването на СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- В срок до 5 (пет) работни дни след съставяне на последния документ, изискван съгласно изискванията на нормативен акт, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва:

а) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

б) Да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

Чл. 49. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности.

X а ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

Чл. 49а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 (три) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(3) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Когато за частта от СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите СМР и свързаните с тях доставки, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, при съответно спазване на разпоредбите на този договор, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от подписването на приемателно-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(7) В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на договора, но  най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(8) При изпълнението на договора подизпълнителите са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора .

(9) Паричните вземания по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

(10) В цените по чл. 5 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неговите подизпълнители като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира изпълнението на задълженията на подизпълнителите и да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

- ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл. 51. (1) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, в това число, но не само:

- Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с изм. и доп.) и нормативните актове по приложението му;

- Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.,  с изм.) и нормативните актове по приложението му;

- Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България;

- Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., с изм.);

- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г. с изм.);

- Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (обн. ДВ, бр. 1 от 2007 г.);

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и подновява в срок и съгласно разпоредбите на съответния нормативен акт:

- Вписването в регистъра на Камарата на строителите при условията на чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите;

- Задължителната застраховка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 171 от ЗУТ;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури при работата на неговия персонал на територията на обекта изпълнението на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и относимите нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 52. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на договора, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 от тази алинея страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, в това число подизпълнители, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 54. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 55. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, съставени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 56. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила или чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 57. В случай, че някоя от разпоредбите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите разпоредби. Недействителната или неприложима  разпоредба се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 58. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

(2) Страните упълномощават следните представители, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (уведомления, протоколи и др.), както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………………………..

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………………………..

(3) За дата на получаване на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата, посочена в извлечението от факс устройството– при изпращане по факс;

5. датата на която уведомлението е постъпило в посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информационна система (е-mail) – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица по ал. 2. При промяна на посочените адреси или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл. 59. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 60. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори за постигане на споразумение, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 61. Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

При подписване на договора са представени:

1. Гаранция за изпълнение на договора;

2. Документи, чрез които се доказва липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

            - Технически проект на обектите общо предназначение по всички части;

            - „Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“;

            - Количествените сметки на Проектанта по всички части на техническия проект, одобрени с протокол № ……….. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС);

            - Работните проекти за обекта;

            - Разрешение за строеж, както и съпътстващите го документи;

            - Техническото предложение и ценовото предложение (съдържащо количествено-стойностните сметки по всички части на техническия проект за обекта) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

            - Протокол (акт обр. 19);

            - Образец на анализна цена;

            - Приемателно-предавателен протокол по образец (сметка 22)

            - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата;

            - Списък на лицата, които ще изпълняват строителството;

            - „Изисквания за охраната на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по време на строителството на обекта“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Този срок се попълва в зависимост от оферираният срок в техническото предложение на изпълнителя, който не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) месеца.

Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.

Ниско напрежение

Комплексно-разпределителна уредба

Автоматично включване на резерва

Главно разпределително табло

Чл. 5, ал. 6, т. 1.1.2. от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.